## Tabelle1
I0 | Gruppeneinfindung, bestimmen der Aufgaben, Releaseplanung
I1 | Story 1 und Story 2
I2 | Story 3 und Story 4
I3 | Story 5 und Story 6
I4 | Stroy 7 und Story 8
I5 | Story 9

## Stories
ID | Sprint | Zuständig | Story Punkt | Abschätzung | Verbleibend | StoryName | Beschreibung
1 | 1 | Team1 | 1 | 5 | Nein | PlayDemoApp | Implementieren der Fuktion Ton im Ibutton. Schreben einer Applikation die zeigt, dass die Moledie wirklich ertönt
2 | 1 | Team2 | 2 | 8 | Ja | LedDemoApp | Implementieren der Methode zum Setzen der Leds und zum Abschalten der Leds. Schreiben eines Tests der Ohne die Buttons auskommt. Schreiben der Applikation zum Testen der LEDs
3 | 2 | Team3 | 3 | 5 | Ja | ButtonsCounter | Implementieren Sie die Methoden zum Abfragen und Zurücksetzen der Button Zähler. Schreiben Sie auch eine kleine Applikation die Zähler ausliest und zurücksetzt
4 | 2 | Team1 | 4 | 13 | Ja | CountandShowLed | Die Klasse CountAndShowLed zählt die Klicks von einem Button und benutzt diese als Position der Led die leuchten soll. Erweitern Sie das Verhalten so, das es auch mit mehr als 12 Klicksumgehen kann und dann wieder von vorne beginnt. Erweitern Sie zuerst den Test und vervollständigen Sie dann die Implementierung. Schreiben sie auch eine Applikation die das Verhalten zeigt.
5 | 3 |  | 5 | 8 | Ja | RedLed | Erstellen Sie eine neue Klasse und ändern Sie das Verhalten so ab, dass mit zwei gegenüber liegenden Tastern der Rotanteil der Leds erhöht und erniedrig werden kann(10er Schrittebeim Farbwert). Beim Erreichen, des vollen Rot Anteils (255) soll der Zähler zurück gesetzt werden. Zeigen Sie das wieder anhand eines Tests.Es sollen alle Leds leuchten.
6 | 3 |  | 6 | 8 | Ja | CountandSound | Es soll ein neues Verhalten implementiert werden, dass bei allen 10 Klick seine Melodie abspielt.
7 | 4 |  | 7 | 5 | Ja | GetAcceleration | Erweitern Sie die Interfaces so, dass die es einzelne Methoden zur abfrage des x,y, und z wertes des Beschleuniguns Sensors zu Verfügung stehen. Schreiben sie dazu wieder zuerst Testfälle und zeigen Sie die Implementierung in einem kleinen Demo.
8 | 4 |  | 8 | 5 | Ja | RedAcceleration | Erstellen die ein Verhalten ähnlich dem in der Klasse CountAndShowLed nur, das der Rot Wert von dem xWert des Beschleunigungs Sensors abhängig ist. Auch hier wieder Testfall und ein kleines Demo.
9 | 5 |  | 9 | 8 | Ja | XandYAcceleration | Erstellen die ein Verhalten ähnlich dem in der Klasse CountAndShowLed nur, das der x-Wert den rot-Wert, der y-Wert den grün-Wert und der z-Wert den blau-Wert definiert. Auch hier wieder Testfall und ein kleines Demo.
Team1 | Zölfer&Reinhart
Team2 | Werschitz Ulz
Team3 | Ropulust
Strauß

## Burn down
Soll | Ist |  | ID
65 | 65 | Start | 1
52 | 60 | Iteration 1 | 2
34 |  | Iteration 2 | 3
18 |  | Iteration 3 | 4
8 |  | Iteration 4 | 5
0 |  | Iteration 5 | 6